## Hoja1
Num | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de termino | Dias | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
| Planeacion | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 0 | bar: S1
| Analisis de informacion (Requerimientos)) | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | bar: S1
| Prototipo | 2018-09-29 | 2018-10-03 | 3
| Diseño FrontEnd | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2
| Diseño BackEnd | 2018-10-06 |  | -30985
| Codificacion FrontEnd |  |  | 0
| Codificacion BackEnd |  |  | 0
| Pruebas Unitarias |  |  | 0
| Pruebas Integrales |  |  | 0
| Evaluacion y perfeccionamiento |  |  | 0
| Deploy |  |  | 0
| Docuentacion |  |  | 0
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de termino])